ECHO SWARM 2

TÜBİTAK 2209-A Ara Raporuna Uygun Son Rapor Taslağı

## Insan Sesi Tespiti, Boğuk Ortam Dayanıklılığı ve TDOA Tabanli Konum Tahmini

Hazırlanma Tarihi: 01.04.2026

# 1. Özet

# Echo Swarm 2 projesi, kısa ses pencereleri üzerinden insan sesi varlığını algılayan hafif bir yapay zeka modeli ile çoklu sensör mimarisini bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Projenin özgün yönü, yalnızca temiz laboratuvar verileri üzerinde doğruluk raporlamakla yetinmeyip; boğuk, bastırılmış ve enkaz benzeri koşullarda da performans incelemesi yapmasıdır. Bu yaklaşım, sistemin gerçek saha koşullarına yakın senaryolardaki davranışını görünür hale getirmektedir. Çalışmada; NIGENS, ESC-50 ve TESS veri setleri kullanılarak veri çeşitliliği artırılmış ve enkaz ortamı dayanıklılığı için "rubble-robust" bir eğitim yaklaşımı geliştirilmiştir. Eş zamanlı olarak, düğümler arası ESP-NOW tabanlı sürü haberleşmesi ve TDOA tabanlı 3B konum tahmin altyapısı modellenmiştir.

# 2. Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteligi

Afet ve arama-kurtarma senaryolarinda insan varligini ses uzerinden tespit etmek, klasik goruntu tabanli yontemlerin calisamadigi kosullarda kritik onem tasimaktadir. Bununla birlikte gerçek dunyadaki sesler temiz, dengeli ve laboratuvar ortaminda kaydedilmis örneklerden olusmamaktadir. Bu nedenle yalnizca yüksek accuracy degerleri raporlamak, sistemin saha başarısini garanti etmemektedir. Echo Swarm 2 bu noktada, modelin gerçekci bozulmalar altindaki davranisini görünür kilan deney tasarimi ile bilimsel olarak daha guclu bir yaklasim sunmaktadir.

Projenin yontemsel katkısi iki parcalidir. Birinci katkı, insan sesi / insan dışı ses ayrımıni kisa pencere bazında yapan hafif bir ses sınıflandirma modeli gelistirmektir. Ikinci katkı ise bu modelin urettigi olay tetiklerini çoklu sensör yapisi ile birlestirerek TDOA yardimiyla kaynak konumunu tahmin etmeye yonelik altyapiyi tanimlamaktir. Boylece sistem yalnizca 'insan sesi var mi?' sorusunu yanitlamakla kalmayip, ilerleyen asamalarda 'sesin yaklaşık kaynağı nerede?' sorusuna da cevap verebilecek sekilde tasarlanmaktadir.

# 3. Amaç ve Hedefler

Bu calismanin temel amaci, 1-1.5 saniyelik ses pencereleri uzerinde calisan hafif bir model ile insan sesi olasıligini guvenilir bicimde tespit etmektir. Modelin özellikle edge cihaz ustunde calisabilecek kadar küçük olmasi, eğitim ve çıkarım asamalarinda hesaplama yukunun sınırlı kalmasi ve insan sesi ihtimalini mümkün oldugunca kaçırmamasi hedeflenmistir.

Bu ana amac dogrultusunda belirlenen alt hedefler sunlardir: NIGENS veri seti ile temiz bir baseline kurmak, veri seti kombinasyonlariyla genelleme kapasitesini olcmek, rubble benzeri boğuk kosullarda model dayanıklılığını sinamak, uygun karar esigi ile HUMAN recall degerini korumak, ESP-NOW tabanli haberleşme cercevesini tasarlamak ve TDOA tabanli konum tahminini 2B ile 3B duzeyde modellemek.

# 4. Yöntem

## 4.1 Veri setleri ve etiketleme stratejisi

Calismada veri setleri dogrudan ham bicimde birlestirilmemis, once ortak bir etiketleme mantigi oluşturulmuştur. HUMAN sınıfi icin konuşma, ciglik ve secilmis insan kaynakli vokal sesler; NON_HUMAN sınıfi icin ise alarm, motor, darbe, cihaz, hayvan ve benzeri çevresel olay sesleri kullanilmistir. Belirsizlik yaratabilecek baby, crying_baby, footsteps, general ve muzik ile ilişkili sınıflar ilk asamada dışarıda tutulmustur. Boylece öğrenme problemi daha kontrollu ve raporlanabilir hale getirilmistir.

| Veri seti | Pozitif tarafta kullanılan örnekler | Negatif tarafta kullanılan örnekler | Disarida birakilanlar / not |
| --- | --- | --- | --- |
| NIGENS | femaleSpeech, maleSpeech, femaleScream, maleScream | alarm, crash, dog, engine, fire, knock, phone | baby, footsteps, piano, general sınırlı veya dışarıda |
| ESC-50 | breathing, coughing, laughing, sneezing, snoring | secilmis alarm, hayvan, motor, makine ve darbe sınıflari | crying_baby, footsteps, muzik ile ilişkili sınıflar |
| TESS | duygusal insan konuşması | - | tamami pozitif tarafta yardimci set olarak degerlendirildi |
| human_screaming_detection | scream | non_scream | eski proje ile karşılaştırma amaciyla korundu |

Tablo 1. Veri seti bazında sınıf eşleme özeti.

| Veri seti | Projede rolu | Dosya uzantıları | Yerel içerik özeti | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NIGENS | Insan sesi / insan dışı ses ayrımı icin ilk kontrollu temel deney | .wav, .txt, .flist | 898 ses ornegi, 15 sınıf | https://arxiv.org/abs/1902.08314 |
| ESC-50 | Çevresel ses çeşitliliğini artiran destek veri seti | .wav, .csv | 2000 ses ornegi, 50 sınıf | https://github.com/karolpiczak/ESC-50 |
| TESS | Insan konuşması ve duygu çeşitliliği saglayan destek veri seti | .wav | 2800 konuşma ornegi | https://doi.org/10.5683/SP2/E8H2MF |
| human_screaming_detection | Ilk scream-baseline deneyi icin referans veri seti | .wav | 3128 ses ornegi | Yerel proje veri arsivi |

Tablo 2. Kullanılan ana veri setleri ve kaynaklari.

## 4.2 Veri on isleme ve özellik çıkarımı

Farklı veri kaynaklarindan gelen kayitlar once tek kanalli hale getirilmis, ardindan 16 kHz örnekleme hizina donusturulmustur. Tum sesler 1.5 saniyelik sabit pencerelere kirpilmis veya sifir dolgusu ile tamamlanmistir. Bu adimlarin amaci, degisken uzunluk ve farklı kayit bicimi kaynakli dengesizlikleri azaltmak ve modeli sabit boyutlu bir giriş uzayinda egitmektir.

Ham dalga formu dogrudan kullanilmamis, bunun yerine log-mel spectrogram temsili tercih edilmistir. Bu temsil konuşma ve çevresel ses sınıflandirma literaturunde yaygin bicimde kullanilmakta olup zaman-frekans yapisini kompakt ve hesaplama acisindan verimli bicimde özetlemektedir. Projenin edge cihaz hedefi dusunuldugunde log-mel + küçük CNN kombinasyonu uygun bir denge saglamaktadir.

## 4.3 Model mimarisi ve eğitim stratejisi

Model mimarisi olarak log-mel spectrogram uzerinde calisan hafif bir CNN kullanilmistir. Bu mimari, zaman-frekans duzlemindeki yerel oruntuleri öğrenmekte etkili olup daha ağır transformer benzeri mimarilere gore daha düşük hesaplama maliyeti sunmaktadir. Eğitim sirasinda sınıf dengesizliginin etkisini azaltmak icin class weight yaklaşımı kullanilmistir.

Eğitim asamasinda düşük geciren filtreleme, gurultu ekleme ve reverberation tabanli veri artirma teknikleri uygulanmistir. Özellikle rubble-robust sürümde daha düşük cutoff frekanslari ve daha yogun gurultu ile boğuk ortamlar taklit edilmistir. Bu sayede modelin yalnizca temiz veri dağılimina asiri uyum saglamasi engellenmeye calisilmistir.

Başarı degerlendirmesinde yalnizca accuracy kullanilmamis; Macro F1, classification report, confusion matrix ve özellikle HUMAN recall degeri birlikte ele alinmistir. Bunun nedeni, arama-kurtarma benzeri bir kullanim senaryosunda en kritik hatanin insan sesi varken modelin bunu NON_HUMAN olarak degerlendirmesi olmasidir. Bu nedenle bazi deneylerde threshold tuning uygulanmis ve sistem insan sesi konusunda daha hassas davranacak sekilde ayarlanmistir.

## 4.4 Deneysel bulgular

| Deney | Veri seti | Val. Accuracy | Macro F1 | HUMAN Recall | Quick Acc. | Quick HUMAN Recall | Rubble Acc. | Rubble HUMAN Recall | Esik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Echo Swarm Scream Baseline | human_screaming_detection | 0.8060 | 0.8060 | 0.8950 | - | - | - | - | - |
| Echo Swarm 2 NIGENS | NIGENS | 0.9160 | 0.8940 | 0.9680 | 0.8750 | 1.0000 | 0.5000 | 0.2500 | - |
| Echo Swarm 2 Birlesik | NIGENS + ESC-50 + TESS | 0.8970 | 0.8950 | 0.7970 | 0.6250 | 0.2500 | 0.7500 | 0.5000 | - |
| Echo Swarm 2 Rubble-Robust | NIGENS + ESC-50 + TESS | 0.7550 | 0.7460 | 0.9680 | 0.6250 | 0.7500 | 0.7500 | 1.0000 | 0.1000 |

Tablo 3. Projeler arasi temel deney karşılaştırmasi.

Temel karşılaştırma tablosu, temiz doğrulama sonuçları ile gerçekci stres testleri arasinda anlamli farklar oldugunu göstermektedir. NIGENS-only model, doğrulama tarafinda yüksek başarı ve yüksek HUMAN recall uretmesine ragmen rubble testte ayni kararliligi koruyamamistir. Buna karşın rubble-robust model genel doğrulama dogrulugunda bir miktar ödün vermis fakat rubble testte HUMAN recall degerini belirgin bicimde yukseltmistir. Bu durum, projenin saha odakli degerlendirme mantigini guclendiren onemli bir bulgudur.

Şekil 1. Farklı deney konfigürasyonlarının temel doğrulama ve stres testi metrikleri.

Şekil 2. Rubble-robust model icin confusion matrix.

Confusion matrix incelemesi, rubble-robust yaklaşımın insan sesi kaçırma riskini azaltmak icin daha duyarlı davrandigini göstermektedir. Bu yaklaşımın dogal sonucu olarak bazi non-human örneklerde yanlış pozitif artisi gözlenebilmekte, ancak projenin risk önceliği göz onune alindiginda bu ödünlesim kabul edilebilir görülmektedir.

## 4.5 Veri seti kombinasyon sonuçları

| Deney | Kullanılan veri setleri | Toplam örnek | Val Accuracy | Val Macro F1 | HUMAN Recall | Quick Test Accuracy | Quick Test HUMAN Recall | Rubble Test Accuracy | Rubble Test HUMAN Recall |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sadece NIGENS | NIGENS | 471 | 0.8085 | 0.8012 | 0.9667 | 0.8750 | 1.0000 | 0.6250 | 0.5000 |
| ESC-50 + TESS | ESC50 + TESS | 2056 | 0.8835 | 0.8833 | 0.8097 | 0.6250 | 0.2500 | 0.6250 | 0.2500 |
| NIGENS + ESC-50 | NIGENS + ESC50 | 1631 | 0.7352 | 0.6730 | 0.6957 | 0.6250 | 0.5000 | 0.6250 | 0.5000 |
| NIGENS + TESS | NIGENS + TESS | 1367 | 0.9088 | 0.8838 | 0.8995 | 0.3750 | 0.0000 | 0.7500 | 0.5000 |
| NIGENS + ESC-50 + TESS | NIGENS + ESC50 + TESS | 2527 | 0.8735 | 0.8711 | 0.7530 | 0.5000 | 0.2500 | 0.6250 | 0.2500 |

Tablo 4. Veri seti kombinasyon deneylerinin sonucu.

Şekil 3. Veri seti kombinasyonlarina gore performans karşılaştırmasi.

Veri seti kombinasyon deneylerinde tek bir birlesim tum olcutlerde baskin cikmamistir. Temiz doğrulama tarafinda en yüksek kombinasyon başarısi NIGENS + TESS tarafinda elde edilirken, HUMAN recall acisindan NIGENS-only deneyinin halen guclu bir referans oldugu görülmüştür. ESC-50 veri seti çevresel ses çeşitliliği acisindan degerli olsa da, sınıf yapisinin görevle tam uyumlu olmamasi bazi kombinasyonlarda performansi asağı cekmistir. Bu sonuc, veri miktarindan cok veri uygunlugunun belirleyici oldugunu göstermektedir.

Bu bulgular dogrultusunda proje acisindan en verimli yaklasim iki asamali okunmustur: kontrollu NIGENS baseline ile guclu bir baslangic elde etmek ve daha sonra dikkatli secilmis ek veri setleri ile genelleme sinirlarini test etmek. Rubble dayanıklılığı icin ise salt veri birlestirmeden cok hedefe uygun augmentasyon ve karar esigi stratejisinin etkili oldugu gözlenmistir.

# 5. Haberleşme ve Sürü Ağı Yaklasimi

Çoklu sensör düğümleri arasinda düşük gecikmeli ve hafif iletisim altyapisi olarak ESP-NOW yaklaşımı planlanmaktadir. Bu mimari, klasik bir erisim noktasina ihtiyac duymadan düğümler arasi dogrudan veri paylasimi yapabildigi icin afet sahası gibi altyapinin sınırlı oldugu ortamlarda avantaj saglamaktadir. Her sensör düğümu yerel ses analizi yaptiktan sonra, yalnizca olay özeti niteliginde küçük paketler paylasarak ag yukunu azaltacaktir.

Onerilen sürü ağı yaklaşımında düğümler, insan sesi olasıligi belirli bir esik degeri astiginda sensör kimligi, zaman damgasi, guven skoru ve istege bagli oznitelik özetlerini paylasacaktir. Boylece ayni olayin birden fazla sensörde algilanmasi durumunda, merkezi ya da yari merkezi bir karar katmani TDOA hesabini devreye alabilecektir. Bu yapi, yapay zeka destekli tetikleme ile konum tahmini modulunu dogal bicimde birlestirmektedir.

# 6. 2B ve 3B TDOA Matematiksel Modeli

## 6.1 Iki boyutlu TDOA modeli

Iki boyutlu modelde ses kaynağınin her bir sensöre olan uzakligi Öklidyen mesafe ile tanimlanir. Sesin sensöre ulasma suresi bu mesafenin ses hizina bolunmesi ile elde edilir. Referans sensöre gore gelis zamani farklari kullanilarak kaynak konumu icin en küçük kareler tabanli bir cozum aranir.

di = (x - xi)2 + (y - yi)2

ti = dic

Δ ti = ti - tref = di - drefc

Şekil 4. 2B TDOA simülasyonunda sensörler, gerçek kaynak ve tahmin edilen kaynak.

| Sensör | x (m) | y (m) | Gerçek mesafe (m) | Tahmini mesafe (m) | TDOA (ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2450 | 3.2240 | 2.9338 |
| S1 | 4.0000 | 0.0000 | 3.4828 | 3.4569 | 3.4658 |
| S2 | 0.0000 | 4.0000 | 2.2204 | 2.2419 | 0.0000 |
| S3 | 4.0000 | 4.0000 | 2.5554 | 2.5656 | 0.9996 |

Tablo 5. 2B TDOA sensör özeti.

## 6.2 Uc boyutlu TDOA modeli

Uc boyutlu modelde z ekseni de sisteme dahil edilmekte ve sensörler arasindaki farklı yükseklik bilgisi hesaba katilmaktadir. Boylece yalnizca yatay düzlemde degil, hacimsel bir alanda da konum tahmini yapilabilmektedir. Asağıda kullanılan temel uzaklik denklemleri ve sensör çiftleri arasindaki mesafe formulu verilmistir.

di = (x - xi)2 + (y - yi)2 + (z - zi)2

ti = dic

Δ ti = ti - tref = di - drefc

dab = (xa - xb)2 + (ya - yb)2 + (za - zb)2

Şekil 5. 3B TDOA simülasyonunda sensörler, gerçek kaynak ve tahmin edilen kaynak.

| Sensör | x (m) | y (m) | z (m) | Gerçek mesafe (m) | Tahmini mesafe (m) | TDOA (ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.7969 | 4.8313 | 5.1759 |
| S1 | 5.2000 | 0.8000 | 1.4000 | 3.5735 | 3.5732 | 1.5824 |
| S2 | 0.7000 | 6.1000 | 2.2000 | 3.4337 | 3.4304 | 1.1526 |
| S3 | 6.4000 | 5.3000 | 0.6000 | 4.2732 | 4.2315 | 3.4193 |
| S4 | 2.3000 | 2.7000 | 4.8000 | 3.0249 | 3.0467 | 0.0000 |

Tablo 6. 3B TDOA sensör özeti.

| Sensör A | Sensör B | Aralarindaki mesafe (m) |
| --- | --- | --- |
| S0 | S1 | 5.4443 |
| S0 | S2 | 6.5223 |
| S0 | S3 | 8.3313 |
| S0 | S4 | 5.9682 |
| S1 | S2 | 6.9986 |
| S1 | S3 | 4.7255 |
| S1 | S4 | 4.8559 |
| S2 | S3 | 5.9741 |
| S2 | S4 | 4.5695 |
| S3 | S4 | 6.4195 |

Tablo 7. 3B sensör çiftleri arasindaki mesafeler.

Uretilen 3B simülasyon sonuçları, düzensiz sensör yerleşimlerinde dahi kaynak noktasinin yaklaşık olarak geri kazanilabildigini göstermektedir. Bu yapi, insan sesi tespiti ile tetiklenen çoklu sensör olaylarinin ilerleyen asamada konum tahmini modulune aktarilabilecegini ortaya koymaktadir.

# 7. Proje Yönetimi

## 7.1 İş paketleri ve görev paylasimi

Ara rapor yazim kilavuzunda belirtildigi uzere iş paketleri somut faaliyetler, sorumlu kisiler, ölçülebilir başarı ölçütleri ve katkı oranlari ile tanimlanmistir. Asağıdaki tabloda verilen yaklaşık katkı yuzdeleri toplamda %100 etmektedir ve dışıplinler arasi isbirliginin projedeki görünürlugunu artirmak amaciyla ayrintili bicimde yazilmistir.

| İş paketi | Faaliyet | Kim(ler) tarafindan gerçeklestirilecegi | Ölçülebilir başarı ölçütü | Katkı (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IP1 | Veri setlerinin taranmasi, sınıf eşlemesi ve kullanilacak kayitlarin secimi | Fatma CELIK, Hale Gulsum DEMIREL, Tahir ULUSOY | NIGENS, ESC-50, TESS ve yerel veri setleri icin acik bir HUMAN / NON_HUMAN etiket haritasinin oluşturulması | 10 |
| IP2 | Ses on isleme hattinin kurulmasi: mono, 16 kHz, 1.5 sn pencereleme, log-mel uretimi | Fatma CELIK, Hale Gulsum DEMIREL | Notebook akislarinin uctan uca NameError olmadan calismasi ve tum veri kaynaklarinin ortak formata donusturulmesi | 12 |
| IP3 | NIGENS tabanli baseline modelin gelistirilmesi ve ilk metriklerin elde edilmesi | Fatma CELIK, Hale Gulsum DEMIREL, Tahir ULUSOY | NIGENS-only deneyinde raporlanabilir accuracy, Macro F1 ve HUMAN recall degerlerinin elde edilmesi | 14 |
| IP4 | Veri seti kombinasyon deneyleri ve en uygun eğitim kombinasyonunun secilmesi | Fatma CELIK, Hale Gulsum DEMIREL, Tahir ULUSOY | NIGENS, ESC-50 ve TESS kombinasyonlarinin ayni cercevede karşılaştırılması ve sonuc tablolari/grafiklerinin uretilmesi | 14 |
| IP5 | Boğuk ortam dayanıklılığı icin augmentasyon, threshold tuning ve rubble-robust model gelistirme | Fatma CELIK, Hale Gulsum DEMIREL, Tahir ULUSOY | Rubble testte HUMAN recall degerinin temel modele gore belirgin bicimde artirilmasi | 16 |
| IP6 | ESP-NOW tabanli sürü haberleşme akisinin ve veri paylasim mantiginin tasarlanmasi | Tahir ULUSOY, Fatma CELIK | Düğüm kimligi, olay zamani ve guven skorunun sensörler arasi paylasim kurgusunun netlestirilmesi | 10 |
| IP7 | 2B ve 3B TDOA matematiksel modelinin kurulmasi ve simülasyon tablolarinin uretilmesi | Fatma CELIK, Tahir ULUSOY | Farklı sensör yerleşimlerinde konum tahmini yapan Python simülasyonlarinin ve mesafe tablolarinin oluşturulması | 12 |
| IP8 | Fiziksel kure, saha yayilimi, sensör yerleşimi ve operasyonel degerlendirme | Semiha DEMIROK, Aliye ELYUSUF, Mehmet OKAN, Sena ULUTAS, Ceren ERENOGLU | Kure tasarimi, darbeye dayanım yaklaşımı ve ideal saha dağılim senaryolari icin uygulanabilir onerilerin raporlanmasi | 12 |

Tablo 8. Ayrintili iş paketi plani ve katkı oranlari.

| Dışıplin | Üyeler | Yaklasik katkı (%) | Temel sorumluluk alani |
| --- | --- | --- | --- |
| Bilgisayar Mühendisliği | Fatma CELIK, Hale Gulsum DEMIREL, Tahir ULUSOY | 46 | Insan sesi tespiti, veri on isleme, model eğitimi, TDOA modelleme, ESP-NOW akisi ve mobil arayuz |
| Endustri Mühendisliği | Sena ULUTAS, Ceren ERENOGLU | 24 | Dağılim senaryolari, operasyon plani, verimlilik ve yerleşim optimizasyonu |
| Mekatronik Mühendisliği | Semiha DEMIROK, Aliye ELYUSUF, Mehmet OKAN | 30 | Fiziksel kure, sensör yerleşimi, dayaniklilik, darbe etkileri ve mekanik entegrasyon |

Tablo 9. Dışıplin bazında görev paylasimi.

## 7.2 Risk yönetimi ve B plani

Kilavuzda özellikle vurgulanan bir diger baslik risk yönetimidir. Bu nedenle yalnizca planlanan faaliyetler degil, başarımi etkileyebilecek temel riskler ve bu risklere karsi gelistirilen B planlari da rapora dahil edilmistir. Boylece proje yönetimi kismi yalnizca görev listesi olmaktan cikarilip uygulanabilirlik boyutu ile guclendirilmistir.

| Risk | Olası etkisi | Önlem / B plani |
| --- | --- | --- |
| Temiz veri ile gerçek saha kosullari arasindaki dağılim farki | Modelin rubble ortaminda HUMAN örneklerini kaçırmasi | Agresif augmentasyon, rubble mini-test ve threshold tuning uygulanmistir; gerekirse yeni hard-negative veri eklenecektir. |
| Veri setlerinin semantik olarak tam ortusmemesi | Yanlış etiket haritasi veya öğrenmeyi bozan karisik sınıflar | Belirsiz sınıflar dışarıda tutulmus, HUMAN / NON_HUMAN eşlemesi kontrollu yapilmistir. |
| Çoklu sensör haberleşmesinde paket kaybi veya zaman uyusmazligi | TDOA hesabinda hata buyumesi | ESP-NOW ustunde hafif olay paketi, zaman damgasi standardi ve referans sensör mantigi ile B plani oluşturulmuştur. |
| Fiziksel kure ve sensör yoneliminin sahada beklenenden farklı davranmasi | Akustik kapsama alaninin dengesizlesmesi | Mekanik koruma, farklı yonlerde yerleşim ve saha optimizasyonu icin dışıplinler arasi degerlendirme yapilacaktir. |

Tablo 10. Proje icin öngörülen temel riskler ve B planlari.

# 8. Araştırma Önerisinin Yaygın Etkisi

Echo Swarm 2, ses isleme, çoklu sensör sistemleri ve afet teknolojileri kesisiminde yer alan uygulamaya donuk bir calisma niteligi tasimaktadir. Proje ciktilari, insan sesi tespiti yapan hafif modellerin yalnizca laboratuvar dogrulugu ile degil, gerçek saha kosullarina yakin senaryolarda da degerlendirilmesi gerektigini göstermektedir. Bu yonuyle calisma, öğrenci projesi olceginde olmasina ragmen metodolojik olarak daha gerçekci bir deney kulturu onermektedir.

Ayrica sürü ağı yaklaşımı ve TDOA tabanli konum tahmini, projenin gelecekte yalnizca algilama degil, olayin mekansal olarak yorumlanmasi yonunde de genisleyebilecegini göstermektedir. Boylece gelistirilen yaklasim, arama-kurtarma, akilli izleme ve dağıtik sensör aglari gibi farklı uygulama alanlarina aktarilabilir nitelik tasimaktadir.

# 9. Belirtmek Istedigimiz Diğer Hususlar

Bu ara rapor doneminde elde edilen en onemli bulgu, temiz validation başarısinin tek başına yeterli bir gösterge olmadigidir. NIGENS-only model doğrulama tarafinda guclu gorunmesine ragmen rubble testte ciddi düşüş yasamistir. Bu bulgu, veri seti ile hedef saha kosullari arasindaki uyumsuzlugu acik bicimde göstermiştir.

Bu nedenle projenin sonraki asamasinda iki yonlu ilerleme onerilmektedir. Birinci yon, hard-negative örnekler ve daha gerçekci akustik bozulmalarla modelin yanlış pozitif ve yanlış negatif dengesini iyilestirmektir. Ikinci yon ise ESP-NOW tabanli gerçek düğümler ile TDOA modulunu birbirine baglayarak sensörler arasi zamanlama tutarliligini saha benzeri kosullarda test etmektir. Bu iki baslik, raporda sunulan deneysel bulgularla dogrudan ilişkilidir.

# 10. Kaynakca

1. Trowitzsch, I., Taghia, J., Kashef, Y., Obermayer, K. (2019). The NIGENS General Sound Events Database. arXiv:1902.08314.

2. Piczak, K. J. (2015). ESC: Dataset for Environmental Sound Classification. Proceedings of ACM Multimedia. doi:10.1145/2733373.2806390.

3. Pichora-Fuller, M. K., Dupuis, K. (2020). Toronto Emotional Speech Set (TESS). doi:10.5683/SP2/E8H2MF.

4. Livingstone, S. R., Russo, F. A. (2018). The Ryerson Audio-Visual Database of Emotional Speech and Song (RAVDESS). PLoS ONE, 13(5), e0196391.

5. McFee, B. et al. Librosa documentation: melspectrogram feature extraction. https://librosa.org/doc/main/generated/librosa.feature.melspectrogram.html

6. PyTorch Documentation. Conv2d module. https://docs.pytorch.org/docs/stable/generated/torch.nn.Conv2d.html

7. PyTorch Documentation. Cross-entropy loss. https://docs.pytorch.org/docs/stable/generated/torch.nn.functional.cross_entropy.html

8. scikit-learn Documentation. classification_report. https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.classification_report.html

9. scikit-learn Documentation. confusion_matrix. https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.confusion_matrix.html

10. scikit-learn Documentation. recall_score. https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.recall_score.html

11. scikit-learn Documentation. f1_score. https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.f1_score.html

12. scikit-learn Documentation. fbeta_score. https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.fbeta_score.html

13. Espressif Systems. ESP-NOW API Reference. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v4.4/api-reference/network/esp_now.html

14. Ji, S. (2016). A Time Difference of Arrival-based Localization Algorithm for Wireless Sensör Networks. International Journal of Online Engineering, 12(11). doi:10.3991/ijoe.v12i11.6228.

15. Knapp, C., Carter, G. (1976). The Generalized Correlation Method for Estimation of Time Delay. IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 24(4), 320-327.